## 요약
QA 결과지 — 2026-10-12
GP · LP 업무 흐름 QA — 배포 사이트에 실제로 요청해 확인. 항목은 서비스 › 1뎁스 메뉴 › 2뎁스 화면 › 3뎁스 기능
결과 |  | 전체 통과 — 45 / 45
공통 |  | 1 / 1 · 메뉴 1개
LP |  | 37 / 37 · 메뉴 9개
GP |  | 7 / 7 · 메뉴 2개
연동 확인 (GP ↔ LP) |  | 21 / 21
차단 확인 |  | 12 / 12
실행 시각 (KST) |  | 2026-10-12 04:56
환경 |  | 배포 LP vc-erp-lp.vercel.app ↔ 배포 GP vc-erp-gp.vercel.app (데모 DB)
코드 버전 |  | LP dd6ae41 · GP b99aff1
데이터 |  | 데모 시드 시작 상태에서 실행 → 끝난 뒤 짝 맞춘 데모 갱신으로 되돌림
서비스 · 메뉴별
서비스 | 1뎁스 메뉴 | 2뎁스 화면 | 항목 | 통과 | 연동 | 차단
공통 | 로그인 | 데모로 둘러보기 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0
LP | 대시보드 | 대시보드 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0
LP | 결재함 | 결재 상세 | 2 | 2 / 2 | 0 | 1
LP | 납입·분배 | 캐피탈콜 · 캐피탈콜 › 상세 · 분배 · 분배 › 수령 기록 | 8 | 8 / 8 | 4 | 3
LP | 사후관리 | 통지함 · GP 보고 · GP 보고 › 상세 | 3 | 3 / 3 | 2 | 0
LP | 출자 심사 | 출자 제안 · 출자 제안 › 상세 · 출자 제안 › 선정 결재 · 출자사업 · 출자사업 › 접수된 제안 · 공고 게시판 · 출자 예산 | 8 | 8 / 8 | 4 | 1
LP | 포트폴리오 | 출자 건 · 출자 건 › 결성 확인 · 출자 건 › 장부 · 대사 · 출자 건 › 청산 확인 · 성과 | 9 | 9 / 9 | 3 | 3
LP | 기관 설정 | GP 연동 | 2 | 2 / 2 | 1 | 0
LP | 연동 API | 공고 지원 받기 · 웹훅 받기 | 2 | 2 / 2 | 2 | 2
LP | 공통 | 기관 분리 · 전체 메뉴 | 2 | 2 / 2 | 0 | 1
GP | 조합 › 출자자·조합원 | 출자 제안 · 캐피탈콜 | 3 | 3 / 3 | 2 | 0
GP | 조합 › 총회·보고 | 총회 · 통지 | 2 | 2 / 2 | 2 | 0
GP | 출자사업 공고 | 공고 목록 | 1 | 1 / 1 | 1 | 0
GP | 출자사업 공고 › 공고 상세 | 지원 | 1 | 1 / 1 | 0 | 1
서비스 · 메뉴 · 화면은 결과를 확인하는 화면 기준. 연동 = GP ↔ LP 사이에 도착하는지 · 차단 = 막혀야 할 것을 막는지 · "연동 API"는 화면 없이 GP가 부르는 LP API

## 항목별
ID | 서비스 | 1뎁스 메뉴 | 2뎁스 화면 | 3뎁스 기능 | 구분 | 연동 (방향 · 상대 화면) | 확인 내용 | 기대 결과 | 결과 | 실제 값 | 업무 단계
Q0-1 | 공통 | 로그인 | 데모로 둘러보기 | LP 6개 계정 · GP 데모 로그인 | 기능 | - | LP 데모 로그인 (하늘·바다 × 출자 담당·결재권자·관리자), GP 데모 로그인 | 모두 200 | 통과 | 200,200,200,200,200,200,200 | 0. 준비
Q8-1 | LP | 대시보드 | 대시보드 | 포트폴리오 숫자 = 성과 화면 | 기능 | - | 대시보드 포트폴리오 = 성과 화면 합계 | TVPI · 납입 · 분배 · 평가액이 같다 | 통과 | TVPI 1.1072 · 납입 35억 · 3건 | 8. 성과 · 대시보드
Q3-3 | LP | 결재함 | 결재 상세 | 권한 없는 승인 차단 (출자 담당) | 차단 | - | 출자 담당이 그 결재를 승인 시도 | 403 (결재권자·관리자만) | 통과 | 403 FORBIDDEN | 3. LP · 심사 · 선정 결재 → GP 확약
Q3-4 | LP | 결재함 | 결재 상세 | 선정 승인 → 출자 건 생성 · 예산 사용 | 기능 | - | 결재권자 승인 | LP 제안 "선정", 출자 건(결성 대기) 생성, 예산 사용 170억 → 200억 | 통과 | selected · awaiting_formation · 200억 · gp_sync sent | 3. LP · 심사 · 선정 결재 → GP 확약
Q5-2 | LP | 납입·분배 | 캐피탈콜 | 캐피탈콜 수신 (웹훅) | 연동 | GP → LP · GP 캐피탈콜 발송 | LP 캐피탈콜 목록 (웹훅) | 몇 초 안에 "LP연동 · 5회" 5억이 들어온다, 기한이 GP와 같다 | 통과 | 5회 5억 기한 2026-11-16 | 5. GP · 캐피탈콜 → LP 납입 → 대사
Q5-3 | LP | 납입·분배 | 캐피탈콜 › 상세 | 남은 금액 초과 납입 기안 차단 | 차단 | - | LP 납입 기안을 남은 금액보다 크게 | 4xx (약정·요청 초과 차단) | 통과 | 422 PAYMENT_EXCEEDS_CALL | 5. GP · 캐피탈콜 → LP 납입 → 대사
Q5-4 | LP | 납입·분배 | 캐피탈콜 › 상세 | 납입 기안 → 승인 → 송금 기록 | 기능 | - | 납입 기안 5억 → 결재권자 승인 → 송금 기록 | 송금 완료, 우리 장부 납입 +5억 | 통과 | 200 · 우리 납입 35억 | 5. GP · 캐피탈콜 → LP 납입 → 대사
Q5-5 | LP | 납입·분배 | 캐피탈콜 › 상세 | 같은 요청 두 번 → 한 번만 기록 | 차단 | - | 같은 Idempotency-Key로 송금 기록을 한 번 더 | 같은 응답, 장부에 두 번 들어가지 않는다 | 통과 | 200 · 우리 납입 35억 | 5. GP · 캐피탈콜 → LP 납입 → 대사
Q7-1 | LP | 납입·분배 | 분배 | 분배 확정 수신 → 수령 대기 | 연동 | GP → LP · GP 조합 › 투자·회수 › 분배 확정 | GP 2차 분배(확정) | LP 분배 "수령 대기" 6.98억, GP 확정과 회차·금액 같음 | 통과 | LP 2회 6.98억 announced · GP confirmed | 7. GP · 분배 → LP 수령 → 대사
Q7-2 | LP | 납입·분배 | 분배 | GP 지급됨 · 분배 대사 확인 대기 | 연동 | GP → LP · GP 분배 지급 | (준비: 분배일을 오늘로) GP 지급 | LP "GP 지급됨 · 수령 기록 전", 분배 대사 "불일치 · 확인 대기" | 통과 | 200 · paid · 10/16.98 mismatched | 7. GP · 분배 → LP 수령 → 대사
Q7-3 | LP | 납입·분배 | 분배 › 수령 기록 | 미래 수령일 차단 | 차단 | - | LP 수령일을 미래로 | 4xx (미래 불가) | 통과 | 422 INVALID_DATE | 7. GP · 분배 → LP 수령 → 대사
Q7-4 | LP | 납입·분배 | 분배 › 수령 기록 | 수령 기록 → 분배 대사 일치 | 연동 | GP → LP · GP 원장 분배 | LP 수령 기록 | 분배 대사 "일치" 16.98억 / 16.98억, 주의 목록에서 빠짐 | 통과 | 16.98 / 16.98 matched | 7. GP · 분배 → LP 수령 → 대사
Q6-1 | LP | 사후관리 | 통지함 | GP 공지 수신 | 연동 | GP → LP · GP 조합 › 총회·보고 › 통지 발송 | GP가 LP연동 조합 일반 공지 작성·발송 | LP 통지함에 같은 제목으로 들어온다 | 통과 | 201/200 · LP 수신 | 6. 사후관리 · GP 공지·보고·총회 ↔ LP
Q6-3 | LP | 사후관리 | GP 보고 | 정기 보고 수신 · 우리 몫 평가액 | 연동 | GP → LP · GP 조합 › 총회·보고 › 정기 보고 | GP 2026 Q2 정기 보고 | LP GP 보고에 우리 몫 평가액과 함께 있다 | 통과 | gp_api · 평가액 23.75억 | 6. 사후관리 · GP 공지·보고·총회 ↔ LP
Q6-4 | LP | 사후관리 | GP 보고 › 상세 | 검토 완료 → 주의 목록에서 빠짐 | 기능 | - | LP 보고 검토 완료 | 주의 목록 "검토하지 않은 GP 보고"에서 빠진다 | 통과 | 200 · 주의 distributions,votes_open | 6. 사후관리 · GP 공지·보고·총회 ↔ LP
Q2-1 | LP | 출자 심사 | 출자 제안 | 연동 GP 제안 자동 접수 | 연동 | GP → LP · GP 조합 › 출자자·조합원 › 출자 제안 발송 | GP 딥테크 조합의 하늘연금 출자 제안(30억) | LP 출자 제안에 "연동"으로 있고 요청액 30억이 같다 | 통과 | LP gp_api 30억 · GP 30억 reviewing | 2. GP · 출자 제안 · 공고 지원 → LP 자동 접수
Q2-2 | LP | 출자 심사 | 출자 제안 | 재발송해도 한 건 (중복 방지) | 연동 | GP → LP · GP 출자 제안 재발송 | GP가 같은 제안을 다시 발송 | LP에 제안이 하나 더 생기지 않는다 (같은 이벤트·같은 제안은 한 번만) | 통과 | GP 재발송 200 · LP 딥테크 제안 1건 | 2. GP · 출자 제안 · 공고 지원 → LP 자동 접수
Q3-1 | LP | 출자 심사 | 출자 제안 › 상세 | 부문 한도 초과 선정 차단 기록 | 차단 | - | 탈락한 미래로 제안 | 단계 이력에 "부문 잔여 30억 / 이번 50억"으로 선정 결재가 막힌 기록 | 통과 | 탈락 — 선정 결재 기안이 막힘: 모집 부문 출자 예정액 (초기 부문): 부문 잔여 30억 원 / 이번 50 | 3. LP · 심사 · 선정 결재 → GP 확약
Q3-2 | LP | 출자 심사 | 출자 제안 › 선정 결재 | 선정 결재 기안 | 기능 | - | 딥테크 선정 결재 기안 (출자 담당) | 201, 결재함에 대기 1건 | 통과 | 201 | 3. LP · 심사 · 선정 결재 → GP 확약
Q1-2 | LP | 출자 심사 | 출자사업 | 모집 부문 접수 · 선정 현황 | 기능 | - | 2026년 정기 출자사업 초기 부문 | 출자 예정액 200억, 접수 3건 · 선정 2곳 | 통과 | 200억 · 3건 · 선정 2 | 1. LP · 출자 계획
Q2-5 | LP | 출자 심사 | 출자사업 › 접수된 제안 | 공고 지원 → 부문에 공고형 자동 접수 | 연동 | GP → LP · GP 출자사업 공고 › 지원 | GP 넥스트 바이오(초기)로 하늘 초기 부문 지원 (20억) | GP "접수됨", LP 초기 부문에 공고형 제안으로 자동 접수 | 통과 | GP 201 sent · LP program 초기 부문 | 2. GP · 출자 제안 · 공고 지원 → LP 자동 접수
Q1-3 | LP | 출자 심사 | 공고 게시판 | 다른 기관 공고 보기 (공고 항목만) | 연동 | - | 공고 게시판 (R8) | 바다 사용자에게 하늘 공고, 하늘 사용자에게 바다 "하반기 성장 출자사업"이 보인다 (공고 항목만, 예산 없음) | 통과 | 바다→하늘 true · 하늘→바다 true | 1. LP · 출자 계획
Q1-1 | LP | 출자 심사 | 출자 예산 | 예산 총액 · 분야별 배분 · 사용액 | 기능 | - | 2026 예산 | 총액 500억, 분야별 배분 합 500억, 사용 170억(선정 + 결재 대기) | 통과 | 500 · 500 · 170 | 1. LP · 출자 계획
Q9-3 | LP | 포트폴리오 | 출자 건 | 청산 후 새 캐피탈콜 차단 | 차단 | - | 청산된 출자 건에 새 캐피탈콜 | 409 | 통과 | 409 COMMITMENT_NOT_ACTIVE | 9. 청산
Q4-1 | LP | 포트폴리오 | 출자 건 › 결성 확인 | 약정액 > 결성액 입력 차단 | 차단 | - | 새솔(수기) 결성 확인에 약정액 > 결성액 입력 | 400 (약정액이 결성액보다 클 수 없음) | 통과 | 400 VALIDATION_ERROR | 4. 결성 · LP 결성 확인
Q4-2 | LP | 포트폴리오 | 출자 건 › 결성 확인 | 수기 조합 결성 확인 → 활성 | 기능 | - | 새솔 결성 확인 (약정 100억, 결성액 300억, 결성일 10/02) | 출자 건 "활성", 우리 장부 약정 100억, 조합 상태 결성 완료 | 통과 | 200 · active · 100억 · formed | 4. 결성 · LP 결성 확인
Q4-3 | LP | 포트폴리오 | 출자 건 › 장부 · 대사 | 약정 대사 일치 | 연동 | GP → LP · GP 조합원·원장 | 연동 조합(LP연동)의 약정 | 우리 장부 = GP 원장 사본 50억, 약정 대사 "일치" | 통과 | 50 / 50 matched | 4. 결성 · LP 결성 확인
Q5-6 | LP | 포트폴리오 | 출자 건 › 장부 · 대사 | 납입 대사 불일치 · 확인 대기 | 연동 | GP → LP · GP 입금 기록 전 | GP 입금 기록 전 LP 납입 대사 | "불일치 · 확인 대기" (우리 35억 / GP 30억) | 통과 | 35 / 30 mismatched | 5. GP · 캐피탈콜 → LP 납입 → 대사
Q5-7 | LP | 포트폴리오 | 출자 건 › 장부 · 대사 | 납입 대사 일치 | 연동 | GP → LP · GP 캐피탈콜 입금 기록 | GP가 하늘연금 입금 5억 기록 | LP 납입 대사 "일치" 35억 / 35억 (웹훅) | 통과 | 201 · 35 / 35 matched | 5. GP · 캐피탈콜 → LP 납입 → 대사
Q9-1 | LP | 포트폴리오 | 출자 건 › 청산 확인 | 조건 미충족 청산 차단 | 차단 | - | 한결 조합 청산 완료 후, 미납 콜이 있는 채로 청산 확인 | 422, 조건표에 "미완납 캐피탈콜" ✕ | 통과 | 422 CLOSE_CHECK_FAILED | 9. 청산
Q9-2 | LP | 포트폴리오 | 출자 건 › 청산 확인 | 청산 확인 → 최종 성과 고정 | 기능 | - | 남은 콜 납입 → 청산 확인 | 출자 건 "청산", 최종 성과 고정 | 통과 | 200 · closed · 납입 20억 | 9. 청산
Q8-2 | LP | 포트폴리오 | 성과 | 화면 간 숫자 일치 점검 | 기능 | - | 숫자 일치 점검 (check:numbers --demo) | 모두 일치 | 통과 | ✔ 모두 일치 (확인 89개) | 8. 성과 · 대시보드
Q0-2 | LP | 기관 설정 | GP 연동 | 연결 상태 · 처리 실패 이벤트 | 기능 | - | LP 연동 설정 (관리자) | GP 연결 1개, 처리 실패 이벤트 0 | 통과 | 연결 VC ERP (GP) 데모 · 실패 0 | 0. 준비
Q10-3 | LP | 기관 설정 | GP 연동 | 놓친 이벤트 지금 가져오기 | 연동 | GP → LP · GP 이벤트 목록 | 관리자 "지금 가져오기" (놓친 이벤트 가져오기) | 200, 새로 실패한 이벤트 0 | 통과 | 200 · 실패 0 | 10. 공통 안전장치
Q2-6 | LP | 연동 API | 공고 지원 받기 | 서명 위조 요청 차단 | 연동 · 차단 | GP → LP | 서명이 틀린 공고 지원 요청 | 401 | 통과 | 401 | 2. GP · 출자 제안 · 공고 지원 → LP 자동 접수
Q10-2 | LP | 연동 API | 웹훅 받기 | 서명 위조 웹훅 차단 · 저장 안 됨 | 연동 · 차단 | GP → LP | 서명이 틀린 웹훅 | 401, 인박스에 저장되지 않음 | 통과 | 401 · 인박스 13 → 13 | 10. 공통 안전장치
Q10-1 | LP | 공통 | 기관 분리 | 다른 기관 데이터 404 | 차단 | - | 바다성장출자로 하늘연금 출자 건·제안·예산·콜 주소 열기 | 모두 404 | 통과 | 404,404,404,404 | 10. 공통 안전장치
Q10-4 | LP | 공통 | 전체 메뉴 | 모든 메뉴 목록 화면 열림 | 기능 | - | LP 모든 메뉴 목록 화면 (탭 포함) | 모두 200 | 통과 | 모두 200 | 10. 공통 안전장치
Q3-5 | GP | 조합 | 출자자·조합원 › 출자 제안 | 확약 · LP 직접 표시 | 연동 | LP → GP · LP 결재함 선정 승인 | GP 딥테크 출자 제안 | 하늘연금 "확약", 확약 30억, decided_via = lp_system("LP 직접") | 통과 | committed · 30억 · lp_system | 3. LP · 심사 · 선정 결재 → GP 확약
Q3-6 | GP | 조합 | 출자자·조합원 › 출자 제안 | 앵커 조건 (필요한 최소 결성액) | 연동 | LP → GP · LP 출자 제안 선정 조건 | 넥스트 바이오 공고 지원을 심사 · 선정 (20억, 비율 상한 25%, 결성 기한 2027-03-31) | GP 확약 + 앵커 조건: 필요한 최소 결성액 80억, 결성 기한 2027-03-31 | 통과 | 200 sent · 필요 80억 · 남은 0억 | 3. LP · 심사 · 선정 결재 → GP 확약
Q5-1 | GP | 조합 | 출자자·조합원 › 캐피탈콜 | 캐피탈콜 작성 · 발송 (LP별 배분) | 기능 | - | GP가 LP연동 조합 5회 캐피탈콜 작성·발송 (총 15억) | 201 · 발송됨, 하늘연금 몫 5억 | 통과 | 201/200 · 하늘 5억 | 5. GP · 캐피탈콜 → LP 납입 → 대사
Q6-5 | GP | 조합 | 총회·보고 › 총회 | LP 직접 투표 표시 (안건별) | 연동 | LP → GP · LP 사후관리 › 총회 투표 결재 | LP 정기총회 찬반 → 투표 결재 → 승인 | GP 총회 두 안건 모두 하늘연금 "LP 직접 · 찬성" | 통과 | LP 직접 for / LP 직접 for | 6. 사후관리 · GP 공지·보고·총회 ↔ LP
Q6-2 | GP | 조합 | 총회·보고 › 통지 | LP 받음 확인 시각 표시 | 연동 | LP → GP · LP 사후관리 › 통지함 받음 확인 | LP가 받음 확인 | GP 공지 수신자 목록에서 하늘연금 확인 시각이 찍힌다 | 통과 | 200 gp_sync sent · GP 2026-10-11T19:55:26.279146+00:00 | 6. 사후관리 · GP 공지·보고·총회 ↔ LP
Q2-3 | GP | 출자사업 공고 | 공고 목록 | LP 게시판 읽기 · 연동 기관 표시 | 연동 | LP → GP · LP 출자 심사 › 공고 게시판 | GP "출자사업 공고" | LP 게시판과 같은 두 기관 공고, 둘 다 "연동" | 통과 | 하늘연금 (데모) 연동 / 바다성장출자 (데모) 연동 | 2. GP · 출자 제안 · 공고 지원 → LP 자동 접수
Q2-4 | GP | 출자사업 공고 | 공고 상세 › 지원 | 조합 분야 ≠ 부문 분야 지원 차단 | 차단 | - | 성장 조합(그로스 1호)으로 초기 부문 지원 | 422 STRATEGY_MISMATCH | 통과 | 422 STRATEGY_MISMATCH | 2. GP · 출자 제안 · 공고 지원 → LP 자동 접수