## 요약
QA 결과지 — 2026-10-24
GP · LP 업무 흐름 QA — 배포 사이트에 실제로 요청해 확인. 항목은 서비스 › 1뎁스 메뉴 › 2뎁스 화면 › 3뎁스 기능
결과 |  | 전체 통과 — 41 / 41
GP |  | 41 / 41 · 메뉴 6개
연동 확인 (GP ↔ LP) |  | 0 / 0
차단 확인 |  | 12 / 12
실행 시각 (KST) |  | 2026-10-24 04:50
환경 |  | 배포 LP vc-erp-lp.vercel.app ↔ 배포 GP vc-erp-gp.vercel.app (데모 DB)
코드 버전 |  | LP 68b918b · GP 4dbc098
데이터 |  | 데모 시드 시작 상태에서 실행 → 끝난 뒤 짝 맞춘 데모 갱신으로 되돌림
서비스 · 메뉴별
서비스 | 1뎁스 메뉴 | 2뎁스 화면 | 항목 | 통과 | 연동 | 차단
GP | 조합 | 조합 만들기 | 2 | 2 / 2 | 0 | 1
GP | 조합 › 개요 | 조합 정보 › 운용 인력 · 상태 이동 · 조합 정보 › 등록 | 7 | 7 / 7 | 0 | 1
GP | 조합 › 출자자·조합원 | 출자 제안 · 캐피탈콜 | 7 | 7 / 7 | 0 | 2
GP | 조합 › 투자·회수 | 투자 집행 · 포트폴리오 · 회수 · 분배 | 6 | 6 / 6 | 0 | 1
GP | 조합 › 재무·회계 | 관리보수 · 현금·비용 · 장부 · 재무제표 · 결산 | 8 | 8 / 8 | 0 | 4
GP | 조합 › 총회·보고 | 총회 · 정기 보고 · 규약 | 5 | 5 / 5 | 0 | 1
GP | 딜·기업 | 딜 상세 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0
GP | 구성원 › 구성원 상세 | 계정 | 1 | 1 / 1 | 0 | 1
GP | LP 연동 | LP 연동 API · 이벤트 | 2 | 2 / 2 | 0 | 1
GP | 감사 로그 | 감사 로그 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0
GP | 공통 | 전체 메뉴 · 조합 탭 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0
서비스 · 메뉴 · 화면은 결과를 확인하는 화면 기준. 연동 = GP ↔ LP 사이에 도착하는지 · 차단 = 막혀야 할 것을 막는지 · "연동 API"는 화면 없이 GP가 부르는 LP API

## 항목별
ID | 서비스 | 1뎁스 메뉴 | 2뎁스 화면 | 3뎁스 기능 | 구분 | 연동 (방향 · 상대 화면) | 확인 내용 | 기대 결과 | 결과 | 실제 값 | 업무 단계
G1-1 | GP | 조합 | 조합 만들기 | 조합 · 규약 버전 1 생성 (기획) | 기능 | - | 조합 · 규약 버전 1 생성 (기획) | 201, 상태 기획, 규약 버전 1 | 통과 | 201 · planning · 규약 v1 | 1. 조합 기획
G1-2 | GP | 조합 | 조합 만들기 | 최소 결성액 미달 목표 차단 | 차단 | - | 최소 결성액 미달 목표 차단 | 목표 결성액 10억 < 최소 20억 → 422 | 통과 | 422 BELOW_MIN_FUND_SIZE 목표 결성액은 최소 20억 원 이상이어야 합니다 (벤처투자회사·신기사가 결성하는 벤처투자조합) | 1. 조합 기획
G1-3 | GP | 조합 | 개요 › 조합 정보 › 운용 인력 | 대표펀드매니저 선임 | 기능 | - | 대표펀드매니저 선임 | 운용 인력에 대표 지정됨 (has_lead) | 통과 | 201 · has_lead true | 1. 조합 기획
G1-4 | GP | 조합 | 개요 › 상태 이동 | 모집 시작 (기획 → 모집 중) | 기능 | - | 모집 시작 (기획 → 모집 중) | 이동 조건 충족 → 모집 중 | 통과 | ready true · 200 · fundraising | 1. 조합 기획
G2-4 | GP | 조합 | 개요 › 상태 이동 | 명부 없이 결성 이동 차단 | 차단 | - | 명부 없이 결성 이동 차단 | 결성 조건 미충족 → 거부 | 통과 | 422 FUND_TRANSITION_NOT_READY 다음 단계로 넘어가기 위한 조건이 충족되지 않았습니다 | 2. 출자자 모집
G3-1 | GP | 조합 | 개요 › 상태 이동 | 결성 조건표 | 기능 | - | 결성 조건표 | 명부 ✓ · 대표 ✓ · 결성총회 ✗ · 최초 납입 ✗ | 통과 | ✓조합원 명부 확정 ✓대표펀드매니저 지정 ✓약정 총액 338. ✗결성총회 결성 안건 ✗최초 납입 캐피탈콜 | 3. 결성
G3-5 | GP | 조합 | 개요 › 상태 이동 | 결성 완료 (모집 중 → 결성 완료) | 기능 | - | 결성 완료 (모집 중 → 결성 완료) | 조건 모두 ✓ → 결성 완료 | 통과 | 200 · formed | 3. 결성
G3-6 | GP | 조합 | 개요 › 조합 정보 › 등록 | 등록 완료 → 운용 개시 | 기능 | - | 등록 완료 → 운용 개시 | 등록 완료일 입력 → 운용 중 | 통과 | 200 / 200 · operating | 3. 결성
G7-4 | GP | 조합 | 개요 › 상태 이동 | 청산 완료 (해산 → 청산 완료) | 기능 | - | 청산 완료 (해산 → 청산 완료) | 청산 조건 모두 ✓ → 청산 완료 | 통과 | 조건 ✓✓✓✓ · 200 · liquidated | 7. 회수 · 분배 · 청산
G2-1 | GP | 조합 | 출자자·조합원 › 출자 제안 | 출자 제안 작성 · 발송 | 기능 | - | 출자 제안 작성 · 발송 | 발송 1회, 통지 생성 | 통과 | 201 / 발송 200 · 1회 | 2. 출자자 모집
G2-2 | GP | 조합 | 출자자·조합원 › 출자 제안 | 같은 출자자 중복 제안 차단 | 차단 | - | 같은 출자자 중복 제안 차단 | 409 DUPLICATE_PROPOSAL | 통과 | 409 DUPLICATE_PROPOSAL 미래 연금기금에게는 이미 이 조합의 출자 제안이 있습니다 (제안) | 2. 출자자 모집
G2-3 | GP | 조합 | 출자자·조합원 › 출자 제안 | 확약 → 모집 달성률 | 기능 | - | 확약 → 모집 달성률 | 확약 30억 ÷ 목표 50억 = 60% | 통과 | 200 · 달성률 60.0% | 2. 출자자 모집
G3-2 | GP | 조합 | 출자자·조합원 › 캐피탈콜 | 최초 납입 배분 미리보기 | 기능 | - | 최초 납입 배분 미리보기 | 조합원별 배분 합계 = 요청액 (약정 비율) | 통과 | 최초 납입 초안 50.8억 · 조합원 4명 · 배분 합계 50.8억 | 3. 결성
G3-3 | GP | 조합 | 출자자·조합원 › 캐피탈콜 | 최초 납입 발송 | 기능 | - | 최초 납입 발송 | 초안 → 발송됨 | 통과 | 결성 전 두 번째 요청 409 · 초안 발송 200 · issued | 3. 결성
G4-1 | GP | 조합 | 출자자·조합원 › 캐피탈콜 | 잔여 약정 초과 요청 차단 | 차단 | - | 잔여 약정 초과 요청 차단 | 4xx (잔여 약정 초과) | 통과 | 422 CALL_EXCEEDS_UNFUNDED 요청액이 조합의 잔여 약정액(189.74억 원)을 넘습니다 | 4. 운용 (납입 · 투자)
G4-2 | GP | 조합 | 출자자·조합원 › 캐피탈콜 | 캐피탈콜 발송 → 납입 기록 → 원장 | 기능 | - | 캐피탈콜 발송 → 납입 기록 → 원장 | 조합원 원장 납입 +요청액 | 통과 | 발송 200 · 납입 201 · 원장 +0.38643371억 | 4. 운용 (납입 · 투자)
G4-4 | GP | 조합 | 투자·회수 › 투자 집행 | 투자 가능 잔액 초과 투자 차단 | 차단 | - | 투자 가능 잔액 초과 투자 차단 | 422 (투자 가능 잔액 초과) | 통과 | 422 EXCEEDS_INVESTABLE_AMOUNT 투자 가능 잔액(26,892,679,453원)을 넘습니다 · 투자 가능 268.93억 | 4. 운용 (납입 · 투자)
G4-5 | GP | 조합 | 투자·회수 › 투자 집행 | 신규 투자 집행 | 기능 | - | 신규 투자 집행 | 포트폴리오에 기업 · 투자 가능 잔액 −투자액 | 통과 | 201 · 포트폴리오 true · 잔액 −5.00억 | 4. 운용 (납입 · 투자)
G4-6 | GP | 조합 | 투자·회수 › 포트폴리오 | 평가 기록 | 기능 | - | 평가 기록 | 기업 평가액 = 기록한 공정가치 | 통과 | 201 · 평가액 7억 | 4. 운용 (납입 · 투자)
G7-1 | GP | 조합 | 투자·회수 › 회수 | 남은 기업 회수 (매각) | 기능 | - | 남은 기업 회수 (매각) | 보유 기업 0, 처분손익 기록 | 통과 | 201 · 보이스AI 원가 10억 → 8억 · 남은 보유 0 | 7. 회수 · 분배 · 청산
G7-2 | GP | 조합 | 투자·회수 › 분배 | 최종 분배 워터폴 미리보기 | 기능 | - | 최종 분배 워터폴 미리보기 | 단계별 금액 합 = 분배 가능액 | 통과 | return_of_capital 15.00억 + hurdle_return 11.47억 = 26.47억 (분배 가능 26.47억) | 7. 회수 · 분배 · 청산
G7-3 | GP | 조합 | 투자·회수 › 분배 | 분배 확정 → 지급 | 기능 | - | 분배 확정 → 지급 | 지급됨, 현금 0 | 통과 | 201 / 200 / 200 · 현금 0 | 7. 회수 · 분배 · 청산
G4-7 | GP | 조합 | 재무·회계 › 관리보수 | 관리보수 계산 미리보기 | 기능 | - | 관리보수 계산 미리보기 | 보수 = 기준 금액 × 요율 × 일수 ÷ 365 | 통과 | 486.5억 × 2% × 14일 ÷ 365 = 37320547원 (계산 37320547) | 4. 운용 (납입 · 투자)
G4-8 | GP | 조합 | 재무·회계 › 관리보수 | 같은 분기 중복 청구 차단 | 차단 | - | 같은 분기 중복 청구 차단 | 4xx (이미 청구한 분기) | 통과 | 409 FEE_PERIOD_OVERLAP 이미 청구된 기간(2026. 09. 17. ~ 2026. 09. 30.)과 겹칩니다 | 4. 운용 (납입 · 투자)
G6-1 | GP | 조합 | 재무·회계 › 현금·비용 | 기타 비용 기록 | 기능 | - | 기타 비용 기록 | 현금 잔액 −비용 | 통과 | 201 · 현금 −10,000,000원 | 6. 재무 · 회계
G6-2 | GP | 조합 | 재무·회계 › 장부 | 시산표 차변 = 대변 | 기능 | - | 시산표 차변 = 대변 | 차변 합 = 대변 합 | 통과 | 차변 663.70억 · 대변 663.70억 | 6. 재무 · 회계
G6-3 | GP | 조합 | 재무·회계 › 재무제표 | 재무상태표 균형 | 기능 | - | 재무상태표 균형 | 자산 = 부채 + 자본 | 통과 | 자산 222.55억 = 부채 0.00억 + 자본 222.55억 (미결산 이익 35.83억 포함) | 6. 재무 · 회계
G6-4 | GP | 조합 | 재무·회계 › 장부 | 차대 불일치 수동 분개 차단 | 차단 | - | 차대 불일치 수동 분개 차단 | 4xx (차변 ≠ 대변) | 통과 | 422 JOURNAL_NOT_BALANCED 차변 합(1,000원)과 대변 합(500원)이 같아야 합니다 | 6. 재무 · 회계
G6-5 | GP | 조합 | 재무·회계 › 결산 | 사업연도 결산 → 잠긴 기간 기록 차단 | 차단 | - | 사업연도 결산 → 잠긴 기간 기록 차단 | 결산 후 그 연도 날짜 비용 → 4xx | 통과 | 2025년 결산됨 · 409 PERIOD_CLOSED 2025 사업연도(~2025. 12. 31.)는 결산이 끝나 기록할 수 없습니다. 이후 날짜로 기록하세요 | 6. 재무 · 회계
G7-5 | GP | 조합 | 재무·회계 › 현금·비용 | 청산된 조합 기록 차단 | 차단 | - | 청산된 조합 기록 차단 | 4xx | 통과 | 409 FUND_STATUS_NOT_ALLOWED 기타 비용은 결성 이후에 기록합니다 | 7. 회수 · 분배 · 청산
G3-4 | GP | 조합 | 총회·보고 › 총회 | 결성총회 소집 · 투표 · 개최 | 기능 | - | 결성총회 소집 · 투표 · 개최 | 총회일 전 개최는 거부 · 취소 후 다시 소집 → 결성 안건 가결 | 통과 | 기존 2026-10-08 총회 · 총회일 전 개최 - · 취소 200 · 새 총회 201 / 소집 200 / 개최 200 · 결성 안건 passed | 3. 결성
G5-1 | GP | 조합 | 총회·보고 › 정기 보고 | 정기 보고 작성 → 발행 | 기능 | - | 정기 보고 작성 → 발행 | 발행됨 (스냅샷 · 통지) | 통과 | 201 / 200 · published | 5. 보고 · 총회 · 규약
G5-2 | GP | 조합 | 총회·보고 › 총회 | 임시총회 규약 변경 안건 가결 | 기능 | - | 임시총회 규약 변경 안건 가결 | 안건 가결 | 통과 | 201 / 개최 200 · 안건 passed | 5. 보고 · 총회 · 규약
G5-3 | GP | 조합 | 총회·보고 › 총회 | 소집 뒤 안건 추가 차단 | 차단 | - | 소집 뒤 안건 추가 차단 | 4xx (소집 전만) | 통과 | 409 DOCUMENT_LOCKED 소집 통지를 보낸 뒤에는 일정과 안건을 바꿀 수 없습니다. 총회를 취소하고 다시 여세요 | 5. 보고 · 총회 · 규약
G5-4 | GP | 조합 | 총회·보고 › 규약 | 가결 안건으로 규약 새 버전 | 기능 | - | 가결 안건으로 규약 새 버전 | 규약 버전 +1, 바뀐 값 적용 | 통과 | 201 · 버전 1 → 2 | 5. 보고 · 총회 · 규약
G4-3 | GP | 딜·기업 | 딜 상세 | 딜 등록 → 검토 → 투심 → 승인 | 기능 | - | 딜 등록 → 검토 → 투심 → 승인 | 메모 없이 투심 422 → 메모 작성 → 투심 → 승인, 단계 이력 4개 | 통과 | 기업 201 · 딜 201 · 메모 없이 투심 422 IC_REQUIREMENTS · 메모 201 · 승인 200 · approved · 이력 4 | 4. 운용 (납입 · 투자)
G8-1 | GP | 구성원 | 구성원 상세 › 계정 | 조회 권한 계정 쓰기 차단 | 차단 | - | 조회 권한 계정 쓰기 차단 | 조회 계정으로 조합 만들기 → 403 | 통과 | 계정 201 · 권한 200 · 로그인 200 · 쓰기 403 FORBIDDEN 업무 기록은(는) 관리자·운용 권한이 필요합니다 (내 권한: 조회) | 8. 공통
G8-3 | GP | LP 연동 | LP 연동 API | 키 없는 · 틀린 키 요청 차단 | 차단 | - | 키 없는 · 틀린 키 요청 차단 | 401 | 통과 | 키 없음 401 · 틀린 키 401 | 8. 공통
G8-4 | GP | LP 연동 | 이벤트 | 연동 이벤트 실패 없음 | 기능 | - | 연동 이벤트 실패 없음 | 실패 0 | 통과 | 실패 0 · 대기 0 · 전송 454 | 8. 공통
G8-2 | GP | 감사 로그 | 감사 로그 | 거부 시도 기록 | 기능 | - | 거부 시도 기록 | 거부(denied) 기록에 그 요청이 있음 | 통과 | QA 조회 계정 POST /api/v1/funds 403 | 8. 공통
G8-5 | GP | 공통 | 전체 메뉴 · 조합 탭 | 모든 메뉴 · 조합 탭 화면 열림 | 기능 | - | 모든 메뉴 · 조합 탭 화면 열림 | 모두 200 | 통과 | 메뉴 9 + 조합 탭 19 = 28개 모두 200 | 8. 공통