## 요약
QA 결과지 — 2026-10-23 (LP·GP 혼합)
GP · LP 업무 흐름 QA — 배포 사이트에 실제로 요청해 확인. 항목은 서비스 › 1뎁스 메뉴 › 2뎁스 화면 › 3뎁스 기능
결과 |  | 전체 통과 — 86 / 86
공통 |  | 1 / 1 · 메뉴 1개
LP |  | 37 / 37 · 메뉴 9개
GP |  | 48 / 48 · 메뉴 7개
연동 확인 (GP ↔ LP) |  | 21 / 21
차단 확인 |  | 24 / 24
실행 시각 (KST) |  | 2026-10-23 04:49
환경 |  | 배포 LP vc-erp-lp.vercel.app ↔ 배포 GP vc-erp-gp.vercel.app (데모 DB)
코드 버전 |  | LP 68b918b · GP 4dbc098
데이터 |  | 데모 시드 시작 상태에서 실행 → 끝난 뒤 짝 맞춘 데모 갱신으로 되돌림
생애주기 단계별
단계 |  | LP · GP | 항목 | 통과 | 연동 | 차단
1. 출자 계획 · 공고 |  | LP 3 | 3 | 3 / 3 | 1 | 0
2. 조합 기획 |  | GP 4 | 4 | 4 / 4 | 0 | 1
3. 모집 · 심사 · 선정 |  | LP 8 · GP 8 | 16 | 16 / 16 | 7 | 6
4. 결성 |  | LP 3 · GP 6 | 9 | 9 / 9 | 1 | 1
5. 납입 · 투자 운용 |  | LP 6 · GP 9 | 15 | 15 / 15 | 3 | 5
6. 보고 · 총회 · 통지 |  | LP 3 · GP 6 | 9 | 9 / 9 | 4 | 1
7. 재무 · 회계 |  | GP 5 | 5 | 5 / 5 | 0 | 2
8. 회수 · 분배 |  | LP 4 · GP 3 | 7 | 7 / 7 | 3 | 1
9. 성과 분석 |  | LP 2 | 2 | 2 / 2 | 0 | 0
10. 해산 · 청산 |  | LP 3 · GP 2 | 5 | 5 / 5 | 0 | 3
11. 공통 (권한 · 보안 · 화면) |  | 공통 1 · LP 5 · GP 5 | 11 | 11 / 11 | 2 | 4
서비스 · 메뉴별
서비스 | 1뎁스 메뉴 | 2뎁스 화면 | 항목 | 통과 | 연동 | 차단
LP | 출자 심사 | 출자 예산 · 출자사업 · 공고 게시판 · 출자 제안 · 출자사업 › 접수된 제안 · 출자 제안 › 상세 · 출자 제안 › 선정 결재 | 8 | 8 / 8 | 4 | 1
GP | 조합 | 조합 만들기 | 2 | 2 / 2 | 0 | 1
GP | 조합 › 개요 | 조합 정보 › 운용 인력 · 상태 이동 · 조합 정보 › 등록 | 7 | 7 / 7 | 0 | 1
GP | 조합 › 출자자·조합원 | 출자 제안 · 캐피탈콜 | 10 | 10 / 10 | 2 | 2
GP | 출자사업 공고 | 공고 목록 | 1 | 1 / 1 | 1 | 0
GP | 출자사업 공고 › 공고 상세 | 지원 | 1 | 1 / 1 | 0 | 1
LP | 연동 API | 공고 지원 받기 · 웹훅 받기 | 2 | 2 / 2 | 2 | 2
LP | 결재함 | 결재 상세 | 2 | 2 / 2 | 0 | 1
GP | 조합 › 총회·보고 | 총회 · 정기 보고 · 규약 · 통지 | 7 | 7 / 7 | 2 | 1
LP | 포트폴리오 | 출자 건 › 결성 확인 · 출자 건 › 장부 · 대사 · 성과 · 출자 건 › 청산 확인 · 출자 건 | 9 | 9 / 9 | 3 | 3
GP | 딜·기업 | 딜 상세 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0
GP | 조합 › 투자·회수 | 투자 집행 · 포트폴리오 · 회수 · 분배 | 6 | 6 / 6 | 0 | 1
GP | 조합 › 재무·회계 | 관리보수 · 현금·비용 · 장부 · 재무제표 · 결산 | 8 | 8 / 8 | 0 | 4
LP | 납입·분배 | 캐피탈콜 · 캐피탈콜 › 상세 · 분배 · 분배 › 수령 기록 | 8 | 8 / 8 | 4 | 3
LP | 사후관리 | 통지함 · GP 보고 · GP 보고 › 상세 | 3 | 3 / 3 | 2 | 0
LP | 대시보드 | 대시보드 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0
GP | 구성원 › 구성원 상세 | 계정 | 1 | 1 / 1 | 0 | 1
GP | 감사 로그 | 감사 로그 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0
GP | LP 연동 | LP 연동 API · 이벤트 | 2 | 2 / 2 | 0 | 1
GP | 공통 | 전체 메뉴 · 조합 탭 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0
공통 | 로그인 | 데모로 둘러보기 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0
LP | 기관 설정 | GP 연동 | 2 | 2 / 2 | 1 | 0
LP | 공통 | 기관 분리 · 전체 메뉴 | 2 | 2 / 2 | 0 | 1
서비스 · 메뉴 · 화면은 결과를 확인하는 화면 기준. 연동 = GP ↔ LP 사이에 도착하는지 · 차단 = 막혀야 할 것을 막는지 · "연동 API"는 화면 없이 GP가 부르는 LP API

## 항목별
ID | 서비스 | 1뎁스 메뉴 | 2뎁스 화면 | 3뎁스 기능 | 구분 | 연동 (방향 · 상대 화면) | 확인 내용 | 기대 결과 | 결과 | 실제 값 | 업무 단계
Q1-1 | LP | 출자 심사 | 출자 예산 | 예산 총액 · 분야별 배분 · 사용액 | 기능 | - | 2026 예산 | 총액 500억, 분야별 배분 합 500억, 사용 170억(선정 + 결재 대기) | 통과 | 500 · 500 · 170 | 1. 출자 계획 · 공고
Q1-2 | LP | 출자 심사 | 출자사업 | 모집 부문 접수 · 선정 현황 | 기능 | - | 2026년 정기 출자사업 초기 부문 | 출자 예정액 200억, 접수 3건 · 선정 2곳 | 통과 | 200억 · 3건 · 선정 2 | 1. 출자 계획 · 공고
Q1-3 | LP | 출자 심사 | 공고 게시판 | 다른 기관 공고 보기 (공고 항목만) | 연동 | - | 공고 게시판 (R8) | 바다 사용자에게 하늘 공고, 하늘 사용자에게 바다 "하반기 성장 출자사업"이 보인다 (공고 항목만, 예산 없음) | 통과 | 바다→하늘 true · 하늘→바다 true | 1. 출자 계획 · 공고
G1-1 | GP | 조합 | 조합 만들기 | 조합 · 규약 버전 1 생성 (기획) | 기능 | - | 조합 · 규약 버전 1 생성 (기획) | 201, 상태 기획, 규약 버전 1 | 통과 | 201 · planning · 규약 v1 | 2. 조합 기획
G1-2 | GP | 조합 | 조합 만들기 | 최소 결성액 미달 목표 차단 | 차단 | - | 최소 결성액 미달 목표 차단 | 목표 결성액 10억 < 최소 20억 → 422 | 통과 | 422 BELOW_MIN_FUND_SIZE 목표 결성액은 최소 20억 원 이상이어야 합니다 (벤처투자회사·신기사가 결성하는 벤처투자조합) | 2. 조합 기획
G1-3 | GP | 조합 | 개요 › 조합 정보 › 운용 인력 | 대표펀드매니저 선임 | 기능 | - | 대표펀드매니저 선임 | 운용 인력에 대표 지정됨 (has_lead) | 통과 | 201 · has_lead true | 2. 조합 기획
G1-4 | GP | 조합 | 개요 › 상태 이동 | 모집 시작 (기획 → 모집 중) | 기능 | - | 모집 시작 (기획 → 모집 중) | 이동 조건 충족 → 모집 중 | 통과 | ready true · 200 · fundraising | 2. 조합 기획
G2-1 | GP | 조합 | 출자자·조합원 › 출자 제안 | 출자 제안 작성 · 발송 | 기능 | - | 출자 제안 작성 · 발송 | 발송 1회, 통지 생성 | 통과 | 201 / 발송 200 · 1회 | 3. 모집 · 심사 · 선정
G2-2 | GP | 조합 | 출자자·조합원 › 출자 제안 | 같은 출자자 중복 제안 차단 | 차단 | - | 같은 출자자 중복 제안 차단 | 409 DUPLICATE_PROPOSAL | 통과 | 409 DUPLICATE_PROPOSAL 미래 연금기금에게는 이미 이 조합의 출자 제안이 있습니다 (제안) | 3. 모집 · 심사 · 선정
G2-3 | GP | 조합 | 출자자·조합원 › 출자 제안 | 확약 → 모집 달성률 | 기능 | - | 확약 → 모집 달성률 | 확약 30억 ÷ 목표 50억 = 60% | 통과 | 200 · 달성률 60.0% | 3. 모집 · 심사 · 선정
G2-4 | GP | 조합 | 개요 › 상태 이동 | 명부 없이 결성 이동 차단 | 차단 | - | 명부 없이 결성 이동 차단 | 결성 조건 미충족 → 거부 | 통과 | 422 FUND_TRANSITION_NOT_READY 다음 단계로 넘어가기 위한 조건이 충족되지 않았습니다 | 3. 모집 · 심사 · 선정
Q2-1 | LP | 출자 심사 | 출자 제안 | 연동 GP 제안 자동 접수 | 연동 | GP → LP · GP 조합 › 출자자·조합원 › 출자 제안 발송 | GP 딥테크 조합의 하늘연금 출자 제안(30억) | LP 출자 제안에 "연동"으로 있고 요청액 30억이 같다 | 통과 | LP gp_api 30억 · GP 30억 reviewing | 3. 모집 · 심사 · 선정
Q2-2 | LP | 출자 심사 | 출자 제안 | 재발송해도 한 건 (중복 방지) | 연동 | GP → LP · GP 출자 제안 재발송 | GP가 같은 제안을 다시 발송 | LP에 제안이 하나 더 생기지 않는다 (같은 이벤트·같은 제안은 한 번만) | 통과 | GP 재발송 200 · LP 딥테크 제안 1건 | 3. 모집 · 심사 · 선정
Q2-3 | GP | 출자사업 공고 | 공고 목록 | LP 게시판 읽기 · 연동 기관 표시 | 연동 | LP → GP · LP 출자 심사 › 공고 게시판 | GP "출자사업 공고" | LP 게시판과 같은 두 기관 공고, 둘 다 "연동" | 통과 | 하늘연금 (데모) 연동 / 바다성장출자 (데모) 연동 | 3. 모집 · 심사 · 선정
Q2-4 | GP | 출자사업 공고 | 공고 상세 › 지원 | 조합 분야 ≠ 부문 분야 지원 차단 | 차단 | - | 성장 조합(그로스 1호)으로 초기 부문 지원 | 422 STRATEGY_MISMATCH | 통과 | 422 STRATEGY_MISMATCH | 3. 모집 · 심사 · 선정
Q2-5 | LP | 출자 심사 | 출자사업 › 접수된 제안 | 공고 지원 → 부문에 공고형 자동 접수 | 연동 | GP → LP · GP 출자사업 공고 › 지원 | GP 넥스트 바이오(초기)로 하늘 초기 부문 지원 (20억) | GP "접수됨", LP 초기 부문에 공고형 제안으로 자동 접수 | 통과 | GP 201 sent · LP program 초기 부문 | 3. 모집 · 심사 · 선정
Q2-6 | LP | 연동 API | 공고 지원 받기 | 서명 위조 요청 차단 | 연동 · 차단 | GP → LP | 서명이 틀린 공고 지원 요청 | 401 | 통과 | 401 | 3. 모집 · 심사 · 선정
Q3-1 | LP | 출자 심사 | 출자 제안 › 상세 | 부문 한도 초과 선정 차단 기록 | 차단 | - | 탈락한 미래로 제안 | 단계 이력에 "부문 잔여 30억 / 이번 50억"으로 선정 결재가 막힌 기록 | 통과 | 탈락 — 선정 결재 기안이 막힘: 모집 부문 출자 예정액 (초기 부문): 부문 잔여 30억 원 / 이번 50 | 3. 모집 · 심사 · 선정
Q3-2 | LP | 출자 심사 | 출자 제안 › 선정 결재 | 선정 결재 기안 | 기능 | - | 딥테크 선정 결재 기안 (출자 담당) | 201, 결재함에 대기 1건 | 통과 | 201 | 3. 모집 · 심사 · 선정
Q3-3 | LP | 결재함 | 결재 상세 | 권한 없는 승인 차단 (출자 담당) | 차단 | - | 출자 담당이 그 결재를 승인 시도 | 403 (결재권자·관리자만) | 통과 | 403 FORBIDDEN | 3. 모집 · 심사 · 선정
Q3-4 | LP | 결재함 | 결재 상세 | 선정 승인 → 출자 건 생성 · 예산 사용 | 기능 | - | 결재권자 승인 | LP 제안 "선정", 출자 건(결성 대기) 생성, 예산 사용 170억 → 200억 | 통과 | selected · awaiting_formation · 200억 · gp_sync sent | 3. 모집 · 심사 · 선정
Q3-5 | GP | 조합 | 출자자·조합원 › 출자 제안 | 확약 · LP 직접 표시 | 연동 | LP → GP · LP 결재함 선정 승인 | GP 딥테크 출자 제안 | 하늘연금 "확약", 확약 30억, decided_via = lp_system("LP 직접") | 통과 | committed · 30억 · lp_system | 3. 모집 · 심사 · 선정
Q3-6 | GP | 조합 | 출자자·조합원 › 출자 제안 | 앵커 조건 (필요한 최소 결성액) | 연동 | LP → GP · LP 출자 제안 선정 조건 | 넥스트 바이오 공고 지원을 심사 · 선정 (20억, 비율 상한 25%, 결성 기한 2027-03-31) | GP 확약 + 앵커 조건: 필요한 최소 결성액 80억, 결성 기한 2027-03-31 | 통과 | 200 sent · 필요 80억 · 남은 0억 | 3. 모집 · 심사 · 선정
G3-1 | GP | 조합 | 개요 › 상태 이동 | 결성 조건표 | 기능 | - | 결성 조건표 | 명부 ✓ · 대표 ✓ · 결성총회 ✗ · 최초 납입 ✗ | 통과 | ✓조합원 명부 확정 ✓대표펀드매니저 지정 ✓약정 총액 338. ✗결성총회 결성 안건 ✗최초 납입 캐피탈콜 | 4. 결성
G3-2 | GP | 조합 | 출자자·조합원 › 캐피탈콜 | 최초 납입 배분 미리보기 | 기능 | - | 최초 납입 배분 미리보기 | 조합원별 배분 합계 = 요청액 (약정 비율) | 통과 | 최초 납입 초안 50.8억 · 조합원 4명 · 배분 합계 50.8억 | 4. 결성
G3-3 | GP | 조합 | 출자자·조합원 › 캐피탈콜 | 최초 납입 발송 | 기능 | - | 최초 납입 발송 | 초안 → 발송됨 | 통과 | 결성 전 두 번째 요청 409 · 초안 발송 200 · issued | 4. 결성
G3-4 | GP | 조합 | 총회·보고 › 총회 | 결성총회 소집 · 투표 · 개최 | 기능 | - | 결성총회 소집 · 투표 · 개최 | 총회일 전 개최는 거부 · 취소 후 다시 소집 → 결성 안건 가결 | 통과 | 기존 2026-10-08 총회 · 총회일 전 개최 - · 취소 200 · 새 총회 201 / 소집 200 / 개최 200 · 결성 안건 passed | 4. 결성
G3-5 | GP | 조합 | 개요 › 상태 이동 | 결성 완료 (모집 중 → 결성 완료) | 기능 | - | 결성 완료 (모집 중 → 결성 완료) | 조건 모두 ✓ → 결성 완료 | 통과 | 200 · formed | 4. 결성
G3-6 | GP | 조합 | 개요 › 조합 정보 › 등록 | 등록 완료 → 운용 개시 | 기능 | - | 등록 완료 → 운용 개시 | 등록 완료일 입력 → 운용 중 | 통과 | 200 / 200 · operating | 4. 결성
Q4-1 | LP | 포트폴리오 | 출자 건 › 결성 확인 | 약정액 > 결성액 입력 차단 | 차단 | - | 새솔(수기) 결성 확인에 약정액 > 결성액 입력 | 400 (약정액이 결성액보다 클 수 없음) | 통과 | 400 VALIDATION_ERROR | 4. 결성
Q4-2 | LP | 포트폴리오 | 출자 건 › 결성 확인 | 수기 조합 결성 확인 → 활성 | 기능 | - | 새솔 결성 확인 (약정 100억, 결성액 300억, 결성일 10/02) | 출자 건 "활성", 우리 장부 약정 100억, 조합 상태 결성 완료 | 통과 | 200 · active · 100억 · formed | 4. 결성
Q4-3 | LP | 포트폴리오 | 출자 건 › 장부 · 대사 | 약정 대사 일치 | 연동 | GP → LP · GP 조합원·원장 | 연동 조합(LP연동)의 약정 | 우리 장부 = GP 원장 사본 50억, 약정 대사 "일치" | 통과 | 50 / 50 matched | 4. 결성
G4-1 | GP | 조합 | 출자자·조합원 › 캐피탈콜 | 잔여 약정 초과 요청 차단 | 차단 | - | 잔여 약정 초과 요청 차단 | 4xx (잔여 약정 초과) | 통과 | 422 CALL_EXCEEDS_UNFUNDED 요청액이 조합의 잔여 약정액(189.74억 원)을 넘습니다 | 5. 납입 · 투자 운용
G4-2 | GP | 조합 | 출자자·조합원 › 캐피탈콜 | 캐피탈콜 발송 → 납입 기록 → 원장 | 기능 | - | 캐피탈콜 발송 → 납입 기록 → 원장 | 조합원 원장 납입 +요청액 | 통과 | 발송 200 · 납입 201 · 원장 +0.38643371억 | 5. 납입 · 투자 운용
G4-3 | GP | 딜·기업 | 딜 상세 | 딜 등록 → 검토 → 투심 → 승인 | 기능 | - | 딜 등록 → 검토 → 투심 → 승인 | 메모 없이 투심 422 → 메모 작성 → 투심 → 승인, 단계 이력 4개 | 통과 | 기업 201 · 딜 201 · 메모 없이 투심 422 IC_REQUIREMENTS · 메모 201 · 승인 200 · approved · 이력 4 | 5. 납입 · 투자 운용
G4-4 | GP | 조합 | 투자·회수 › 투자 집행 | 투자 가능 잔액 초과 투자 차단 | 차단 | - | 투자 가능 잔액 초과 투자 차단 | 422 (투자 가능 잔액 초과) | 통과 | 422 EXCEEDS_INVESTABLE_AMOUNT 투자 가능 잔액(26,892,679,453원)을 넘습니다 · 투자 가능 268.93억 | 5. 납입 · 투자 운용
G4-5 | GP | 조합 | 투자·회수 › 투자 집행 | 신규 투자 집행 | 기능 | - | 신규 투자 집행 | 포트폴리오에 기업 · 투자 가능 잔액 −투자액 | 통과 | 201 · 포트폴리오 true · 잔액 −5.00억 | 5. 납입 · 투자 운용
G4-6 | GP | 조합 | 투자·회수 › 포트폴리오 | 평가 기록 | 기능 | - | 평가 기록 | 기업 평가액 = 기록한 공정가치 | 통과 | 201 · 평가액 7억 | 5. 납입 · 투자 운용
G4-7 | GP | 조합 | 재무·회계 › 관리보수 | 관리보수 계산 미리보기 | 기능 | - | 관리보수 계산 미리보기 | 보수 = 기준 금액 × 요율 × 일수 ÷ 365 | 통과 | 486.5억 × 2% × 14일 ÷ 365 = 37320547원 (계산 37320547) | 5. 납입 · 투자 운용
G4-8 | GP | 조합 | 재무·회계 › 관리보수 | 같은 분기 중복 청구 차단 | 차단 | - | 같은 분기 중복 청구 차단 | 4xx (이미 청구한 분기) | 통과 | 409 FEE_PERIOD_OVERLAP 이미 청구된 기간(2026. 09. 17. ~ 2026. 09. 30.)과 겹칩니다 | 5. 납입 · 투자 운용
Q5-1 | GP | 조합 | 출자자·조합원 › 캐피탈콜 | 캐피탈콜 작성 · 발송 (LP별 배분) | 기능 | - | GP가 LP연동 조합 5회 캐피탈콜 작성·발송 (총 15억) | 201 · 발송됨, 하늘연금 몫 5억 | 통과 | 201/200 · 하늘 5억 | 5. 납입 · 투자 운용
Q5-2 | LP | 납입·분배 | 캐피탈콜 | 캐피탈콜 수신 (웹훅) | 연동 | GP → LP · GP 캐피탈콜 발송 | LP 캐피탈콜 목록 (웹훅) | 몇 초 안에 "LP연동 · 5회" 5억이 들어온다, 기한이 GP와 같다 | 통과 | 6회 5억 기한 2026-11-16 | 5. 납입 · 투자 운용
Q5-3 | LP | 납입·분배 | 캐피탈콜 › 상세 | 남은 금액 초과 납입 기안 차단 | 차단 | - | LP 납입 기안을 남은 금액보다 크게 | 4xx (약정·요청 초과 차단) | 통과 | 422 PAYMENT_EXCEEDS_CALL | 5. 납입 · 투자 운용
Q5-4 | LP | 납입·분배 | 캐피탈콜 › 상세 | 납입 기안 → 승인 → 송금 기록 | 기능 | - | 납입 기안 5억 → 결재권자 승인 → 송금 기록 | 송금 완료, 우리 장부 납입 +5억 | 통과 | 200 · 우리 납입 35억 | 5. 납입 · 투자 운용
Q5-5 | LP | 납입·분배 | 캐피탈콜 › 상세 | 같은 요청 두 번 → 한 번만 기록 | 차단 | - | 같은 Idempotency-Key로 송금 기록을 한 번 더 | 같은 응답, 장부에 두 번 들어가지 않는다 | 통과 | 200 · 우리 납입 35억 | 5. 납입 · 투자 운용
Q5-6 | LP | 포트폴리오 | 출자 건 › 장부 · 대사 | 납입 대사 불일치 · 확인 대기 | 연동 | GP → LP · GP 입금 기록 전 | GP 입금 기록 전 LP 납입 대사 | "불일치 · 확인 대기" (우리 35억 / GP 30억) | 통과 | 35 / 30 mismatched | 5. 납입 · 투자 운용
Q5-7 | LP | 포트폴리오 | 출자 건 › 장부 · 대사 | 납입 대사 일치 | 연동 | GP → LP · GP 캐피탈콜 입금 기록 | GP가 하늘연금 입금 5억 기록 | LP 납입 대사 "일치" 35억 / 35억 (웹훅) | 통과 | 201 · 35 / 35 matched | 5. 납입 · 투자 운용
G5-1 | GP | 조합 | 총회·보고 › 정기 보고 | 정기 보고 작성 → 발행 | 기능 | - | 정기 보고 작성 → 발행 | 발행됨 (스냅샷 · 통지) | 통과 | 201 / 200 · published | 6. 보고 · 총회 · 통지
G5-2 | GP | 조합 | 총회·보고 › 총회 | 임시총회 규약 변경 안건 가결 | 기능 | - | 임시총회 규약 변경 안건 가결 | 안건 가결 | 통과 | 201 / 개최 200 · 안건 passed | 6. 보고 · 총회 · 통지
G5-3 | GP | 조합 | 총회·보고 › 총회 | 소집 뒤 안건 추가 차단 | 차단 | - | 소집 뒤 안건 추가 차단 | 4xx (소집 전만) | 통과 | 409 DOCUMENT_LOCKED 소집 통지를 보낸 뒤에는 일정과 안건을 바꿀 수 없습니다. 총회를 취소하고 다시 여세요 | 6. 보고 · 총회 · 통지
G5-4 | GP | 조합 | 총회·보고 › 규약 | 가결 안건으로 규약 새 버전 | 기능 | - | 가결 안건으로 규약 새 버전 | 규약 버전 +1, 바뀐 값 적용 | 통과 | 201 · 버전 1 → 2 | 6. 보고 · 총회 · 통지
Q6-1 | LP | 사후관리 | 통지함 | GP 공지 수신 | 연동 | GP → LP · GP 조합 › 총회·보고 › 통지 발송 | GP가 LP연동 조합 일반 공지 작성·발송 | LP 통지함에 같은 제목으로 들어온다 | 통과 | 201/200 · LP 수신 | 6. 보고 · 총회 · 통지
Q6-2 | GP | 조합 | 총회·보고 › 통지 | LP 받음 확인 시각 표시 | 연동 | LP → GP · LP 사후관리 › 통지함 받음 확인 | LP가 받음 확인 | GP 공지 수신자 목록에서 하늘연금 확인 시각이 찍힌다 | 통과 | 200 gp_sync sent · GP 2026-10-22T19:45:27.72997+00:00 | 6. 보고 · 총회 · 통지
Q6-3 | LP | 사후관리 | GP 보고 | 정기 보고 수신 · 우리 몫 평가액 | 연동 | GP → LP · GP 조합 › 총회·보고 › 정기 보고 | GP 2026 Q2 정기 보고 | LP GP 보고에 우리 몫 평가액과 함께 있다 | 통과 | gp_api · 평가액 23.75억 | 6. 보고 · 총회 · 통지
Q6-4 | LP | 사후관리 | GP 보고 › 상세 | 검토 완료 → 주의 목록에서 빠짐 | 기능 | - | LP 보고 검토 완료 | 주의 목록 "검토하지 않은 GP 보고"에서 빠진다 | 통과 | 200 · 주의 calls_overdue,distributions,votes_open | 6. 보고 · 총회 · 통지
Q6-5 | GP | 조합 | 총회·보고 › 총회 | LP 직접 투표 표시 (안건별) | 연동 | LP → GP · LP 사후관리 › 총회 투표 결재 | LP 정기총회 찬반 → 투표 결재 → 승인 | GP 총회 두 안건 모두 하늘연금 "LP 직접 · 찬성" | 통과 | LP 직접 for / LP 직접 for | 6. 보고 · 총회 · 통지
G6-1 | GP | 조합 | 재무·회계 › 현금·비용 | 기타 비용 기록 | 기능 | - | 기타 비용 기록 | 현금 잔액 −비용 | 통과 | 201 · 현금 −10,000,000원 | 7. 재무 · 회계
G6-2 | GP | 조합 | 재무·회계 › 장부 | 시산표 차변 = 대변 | 기능 | - | 시산표 차변 = 대변 | 차변 합 = 대변 합 | 통과 | 차변 663.70억 · 대변 663.70억 | 7. 재무 · 회계
G6-3 | GP | 조합 | 재무·회계 › 재무제표 | 재무상태표 균형 | 기능 | - | 재무상태표 균형 | 자산 = 부채 + 자본 | 통과 | 자산 222.55억 = 부채 0.00억 + 자본 222.55억 (미결산 이익 35.83억 포함) | 7. 재무 · 회계
G6-4 | GP | 조합 | 재무·회계 › 장부 | 차대 불일치 수동 분개 차단 | 차단 | - | 차대 불일치 수동 분개 차단 | 4xx (차변 ≠ 대변) | 통과 | 422 JOURNAL_NOT_BALANCED 차변 합(1,000원)과 대변 합(500원)이 같아야 합니다 | 7. 재무 · 회계
G6-5 | GP | 조합 | 재무·회계 › 결산 | 사업연도 결산 → 잠긴 기간 기록 차단 | 차단 | - | 사업연도 결산 → 잠긴 기간 기록 차단 | 결산 후 그 연도 날짜 비용 → 4xx | 통과 | 2025년 결산됨 · 409 PERIOD_CLOSED 2025 사업연도(~2025. 12. 31.)는 결산이 끝나 기록할 수 없습니다. 이후 날짜로 기록하세요 | 7. 재무 · 회계
G7-1 | GP | 조합 | 투자·회수 › 회수 | 남은 기업 회수 (매각) | 기능 | - | 남은 기업 회수 (매각) | 보유 기업 0, 처분손익 기록 | 통과 | 201 · 보이스AI 원가 10억 → 8억 · 남은 보유 0 | 8. 회수 · 분배
G7-2 | GP | 조합 | 투자·회수 › 분배 | 최종 분배 워터폴 미리보기 | 기능 | - | 최종 분배 워터폴 미리보기 | 단계별 금액 합 = 분배 가능액 | 통과 | return_of_capital 15.00억 + hurdle_return 11.47억 = 26.47억 (분배 가능 26.47억) | 8. 회수 · 분배
G7-3 | GP | 조합 | 투자·회수 › 분배 | 분배 확정 → 지급 | 기능 | - | 분배 확정 → 지급 | 지급됨, 현금 0 | 통과 | 201 / 200 / 200 · 현금 0 | 8. 회수 · 분배
Q7-1 | LP | 납입·분배 | 분배 | 분배 확정 수신 → 수령 대기 | 연동 | GP → LP · GP 조합 › 투자·회수 › 분배 확정 | GP 2차 분배(확정) | LP 분배 "수령 대기" 6.98억, GP 확정과 회차·금액 같음 | 통과 | LP 2회 6.98억 announced · GP confirmed | 8. 회수 · 분배
Q7-2 | LP | 납입·분배 | 분배 | GP 지급됨 · 분배 대사 확인 대기 | 연동 | GP → LP · GP 분배 지급 | (준비: 분배일을 오늘로) GP 지급 | LP "GP 지급됨 · 수령 기록 전", 분배 대사 "불일치 · 확인 대기" | 통과 | 200 · paid · 10/16.98 mismatched | 8. 회수 · 분배
Q7-3 | LP | 납입·분배 | 분배 › 수령 기록 | 미래 수령일 차단 | 차단 | - | LP 수령일을 미래로 | 4xx (미래 불가) | 통과 | 422 INVALID_DATE | 8. 회수 · 분배
Q7-4 | LP | 납입·분배 | 분배 › 수령 기록 | 수령 기록 → 분배 대사 일치 | 연동 | GP → LP · GP 원장 분배 | LP 수령 기록 | 분배 대사 "일치" 16.98억 / 16.98억, 주의 목록에서 빠짐 | 통과 | 16.98 / 16.98 matched | 8. 회수 · 분배
Q8-1 | LP | 대시보드 | 대시보드 | 포트폴리오 숫자 = 성과 화면 | 기능 | - | 대시보드 포트폴리오 = 성과 화면 합계 | TVPI · 납입 · 분배 · 평가액이 같다 | 통과 | TVPI 1.1068 · 납입 35.01억 · 4건 | 9. 성과 분석
Q8-2 | LP | 포트폴리오 | 성과 | 화면 간 숫자 일치 점검 | 기능 | - | 숫자 일치 점검 (check:numbers --demo) | 모두 일치 | 통과 | ✔ 모두 일치 (확인 208개) | 9. 성과 분석
G7-4 | GP | 조합 | 개요 › 상태 이동 | 청산 완료 (해산 → 청산 완료) | 기능 | - | 청산 완료 (해산 → 청산 완료) | 청산 조건 모두 ✓ → 청산 완료 | 통과 | 조건 ✓✓✓✓ · 200 · liquidated | 10. 해산 · 청산
G7-5 | GP | 조합 | 재무·회계 › 현금·비용 | 청산된 조합 기록 차단 | 차단 | - | 청산된 조합 기록 차단 | 4xx | 통과 | 409 FUND_STATUS_NOT_ALLOWED 기타 비용은 결성 이후에 기록합니다 | 10. 해산 · 청산
Q9-1 | LP | 포트폴리오 | 출자 건 › 청산 확인 | 조건 미충족 청산 차단 | 차단 | - | 한결 조합 청산 완료 후, 미납 콜이 있는 채로 청산 확인 | 422, 조건표에 "미완납 캐피탈콜" ✕ | 통과 | 422 CLOSE_CHECK_FAILED | 10. 해산 · 청산
Q9-2 | LP | 포트폴리오 | 출자 건 › 청산 확인 | 청산 확인 → 최종 성과 고정 | 기능 | - | 남은 콜 납입 → 청산 확인 | 출자 건 "청산", 최종 성과 고정 | 통과 | 200 · closed · 납입 20억 | 10. 해산 · 청산
Q9-3 | LP | 포트폴리오 | 출자 건 | 청산 후 새 캐피탈콜 차단 | 차단 | - | 청산된 출자 건에 새 캐피탈콜 | 409 | 통과 | 409 COMMITMENT_NOT_ACTIVE | 10. 해산 · 청산
G8-1 | GP | 구성원 | 구성원 상세 › 계정 | 조회 권한 계정 쓰기 차단 | 차단 | - | 조회 권한 계정 쓰기 차단 | 조회 계정으로 조합 만들기 → 403 | 통과 | 계정 201 · 권한 200 · 로그인 200 · 쓰기 403 FORBIDDEN 업무 기록은(는) 관리자·운용 권한이 필요합니다 (내 권한: 조회) | 11. 공통 (권한 · 보안 · 화면)
G8-2 | GP | 감사 로그 | 감사 로그 | 거부 시도 기록 | 기능 | - | 거부 시도 기록 | 거부(denied) 기록에 그 요청이 있음 | 통과 | QA 조회 계정 POST /api/v1/funds 403 | 11. 공통 (권한 · 보안 · 화면)
G8-3 | GP | LP 연동 | LP 연동 API | 키 없는 · 틀린 키 요청 차단 | 차단 | - | 키 없는 · 틀린 키 요청 차단 | 401 | 통과 | 키 없음 401 · 틀린 키 401 | 11. 공통 (권한 · 보안 · 화면)
G8-4 | GP | LP 연동 | 이벤트 | 연동 이벤트 실패 없음 | 기능 | - | 연동 이벤트 실패 없음 | 실패 0 | 통과 | 실패 0 · 대기 0 · 전송 454 | 11. 공통 (권한 · 보안 · 화면)
G8-5 | GP | 공통 | 전체 메뉴 · 조합 탭 | 모든 메뉴 · 조합 탭 화면 열림 | 기능 | - | 모든 메뉴 · 조합 탭 화면 열림 | 모두 200 | 통과 | 메뉴 9 + 조합 탭 19 = 28개 모두 200 | 11. 공통 (권한 · 보안 · 화면)
Q0-1 | 공통 | 로그인 | 데모로 둘러보기 | LP 6개 계정 · GP 데모 로그인 | 기능 | - | LP 데모 로그인 (하늘·바다 × 출자 담당·결재권자·관리자), GP 데모 로그인 | 모두 200 | 통과 | 200,200,200,200,200,200,200 | 11. 공통 (권한 · 보안 · 화면)
Q0-2 | LP | 기관 설정 | GP 연동 | 연결 상태 · 처리 실패 이벤트 | 기능 | - | LP 연동 설정 (관리자) | GP 연결 1개, 처리 실패 이벤트 0 | 통과 | 연결 VC ERP (GP) 데모 · 실패 0 | 11. 공통 (권한 · 보안 · 화면)
Q10-1 | LP | 공통 | 기관 분리 | 다른 기관 데이터 404 | 차단 | - | 바다성장출자로 하늘연금 출자 건·제안·예산·콜 주소 열기 | 모두 404 | 통과 | 404,404,404,404 | 11. 공통 (권한 · 보안 · 화면)
Q10-2 | LP | 연동 API | 웹훅 받기 | 서명 위조 웹훅 차단 · 저장 안 됨 | 연동 · 차단 | GP → LP | 서명이 틀린 웹훅 | 401, 인박스에 저장되지 않음 | 통과 | 401 · 인박스 27 → 27 | 11. 공통 (권한 · 보안 · 화면)
Q10-3 | LP | 기관 설정 | GP 연동 | 놓친 이벤트 지금 가져오기 | 연동 | GP → LP · GP 이벤트 목록 | 관리자 "지금 가져오기" (놓친 이벤트 가져오기) | 200, 새로 실패한 이벤트 0 | 통과 | 200 · 실패 0 | 11. 공통 (권한 · 보안 · 화면)
Q10-4 | LP | 공통 | 전체 메뉴 | 모든 메뉴 목록 화면 열림 | 기능 | - | LP 모든 메뉴 목록 화면 (탭 포함) | 모두 200 | 통과 | 모두 200 | 11. 공통 (권한 · 보안 · 화면)